## 项目支出
附件2
2022年乡镇派驻村干部资金项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年乡镇派驻村干部资金
主管部门及代码 |  |  | 510-灵丘县下关乡人民政府 |  |  |  |  | 预算单位 | 510001-灵丘县下关乡人民政府
项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分
|  |  |  | 目标申报数 | 预算编制数
|  | 资金总额： |  | 25.2 | 25.2 | 25.2 |  | 20.5 | 4.7 | 81.35 | 8.13
|  | 市县区财政资金 |  | 25.2 | 25.2 | 25.2 |  | 20.5 | 4.7 | 81.35 | 8.13
项目年度绩效目标 | 年度目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 2022年乡镇派驻村干部资金 | [6 empty] | 全乡驻村干部生活交通补助共252000元，由于部分工作队人员变动，完成支出205000元，完成率为81%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受村干部资金数量 | ＝21人 | ＝21人 | ＝18人 | 20 | 19 | 工作队人员变动
|  | 质量指标 | 资金资格符合率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金及时下拨率 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资金总成本 | ＝252000元 | ＝252000元 | ＝205000元 | 10 | 9 | 工作队人员变动
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派驻村干部满意度 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 96.13 | 优
项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  | 全乡驻村干部生活交通补助预算共252000元，由于部分工作队人员变动，完成支出205000元，执行率为81%。
|  | 产出情况及分析 |  | 享受补助人员21人，实际为18人；资金资格符合率为100%；资金下拨及时；资金总成本为252000元，实际完成支出205000元。
|  | 效益情况及分析 |  | 保障了驻村工作队人员生活。
|  | 满意度情况及分析 |  | 驻村人员满意度达到100%。
| 主要经验做法 |  |  | 及时发放驻村干部补助，保障驻村干部留得住。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 需加强对驻村干部进行考核。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 加强对驻村干部在村工作情况的考核。
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。