## 00
附件
灵丘县2026年提前批中央财政常态化帮扶资金使用计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 及责任人 | 建设内容及规模 | 资金投入（万元） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工 时 间 | 计划完工 时 间 |  |  | 合计 | 4531
1 | 产业发展 | 武灵镇庄头村民宿扩建项目 | 新建 | 庄头村 | 2026年4月 | 2026年10月 | 武灵镇人民政府 | 庄头村股份经济合作社 邓永霞 | 新建民宿10套，建筑面积共计580平米，及其水电暖配套设施完善。 | 298 | 通过项目实施扩大休闲农业与乡村旅游规模，推动休闲农业与乡村旅游发展，带动村集体收入增长，增加村民务工就业机会，带动增收。 | 通过项目实施带动村集体收入增长，增加村民务工就业机会，带动增收。
2 | 产业发展 | 上寨镇“上寨三香”加工车间建设项目 | 新建 | 上寨村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 上寨镇人民政府 | 上寨镇人民政府 宋平 | 扩建上寨镇帮扶车间，灵菽香干已投产，新建“上寨三香”寨上香米、烟墨香猪加工包装车间约300平米、原料储备库100平米、冷库30平米；购置真空包装机、劈半机、砌骨机、不锈钢分割案，稻米加工设备震动清理筛、砂辊碾米机、大米色选机、电脑包装称、斗式提升机、成品仓、空压机、配电柜等生产设备，沥青地面约1200平米，污水管道200米、沉淀池1座，暖气安装、变压器增容及照明设施等配套。 | 290 | 通过实施该项目，推动农村一二三产业深度融合，为村民提供就业岗位，增加务工收入，带动村集体增加收入，推进农产品精深加工。 | 就业务工，带动生产，收益分红
3 | 产业发展 | 唐河十里蔬菜长廊项目（三山项目区） | 新建 | 三山村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 灵丘县现代农业发展中心 | 乡村振兴投资有限公司 武斌 | 建设标准暖棚约21000平米，配套卷帘机、棉被等。 | 570 | 通过实施该项目，为周边农村劳动力提供相应就业岗位，助力本地有机绿色农产品销售，项目建成后，可成为区域现代农业标杆，解决当地就业问题、助力农业技术升级。保证多地市场常年稳定的新鲜蔬菜来源。 | 1.产业带动：项目可以带动本地农产品销售，促进农村经济发展。 2.就业安置：项目建设过程中，将吸纳当地农村劳动力就业，增加农民收入，助力乡村振兴。
4 | 乡村建设行动 | 落水河乡三山村现代农业基础设施建设项目 | 新建 | 三山村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 落水河乡人民政府 | 三山村三山组股份经济合作社 岳吉 | 进行场地整理约100亩，修建田间道路、排水沟、蓄水池、引水管网等设施。 | 390 | 通过项目实施，有效完善项目区基础设施，促进设施蔬菜产业提质，进一步拓宽农户增收渠道。 | 项目可以带动村民改变种植结构，提高种植收益，并带动乡村传统农业、旅游业融合发展。
5 | 产业发展 | 落水河乡北水芦村设施蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 北水芦村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 落水河乡人民政府 | 乡村振兴投资有限公司 武斌 | 建设现代日光温室大棚约10400平方米，配套卷帘机、棉被、水培设施等。 | 320 | 项目建成后，可成为区域现代农业标杆，解决当地就业问题、助力农业技术升级。 | 1.产业带动：项目可以带动本地农产品销售，促进农村经济发展。 2.就业安置：项目建设过程中，将吸纳当地农村劳动力就业，增加农民收入，助力乡村振兴。
6 | 乡村建设行动 | 武灵镇灵源村道路维修硬化及污水管道维修改造项目 | 新建 | 灵源村 | 2026年4月 | 2026年10月 | 武灵镇人民政府 | 灵源村股份经济合作社 马占旺 | 对村内11条破损严重道路进行硬化： 瓦窑洼6条道路： 1.925平米（长370米，宽2.5米），铺设混凝土路，并同步新建污水管道； 2.1025平米（长410米，宽2.5米）铺设沥青路面，并同步新建污水管道； 3.1375平米（长550米，宽2.5米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道； 4.400平米（长160米，宽2.5米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道； 5.650平米（长260米，宽2.5米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道； 6.1000平米（长400米，宽2.5米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道； 烈士陵园3条道路： 7.冷库路：850平米（长340米，宽2.5米）铺设沥青路面，并同步新建污水管道； 8.商业家属路：800平米（长320米，宽2.5米）铺设沥青路面，并同步新建污水管道； 9.前街路：3075平米（长1230，宽2.5米），铺设混凝土路，并同步新建污水管道； 10.150平米（长60米，宽2.5米），铺设混凝土路，并同步新建污水管道； 11.灵源村加油站南及蔬菜大棚新建混凝土路4500平米. 总计：新建混凝土路面12100平米，新建沥青路面2650平米，新建污水管道3870米。 | 325 | 通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。 | 通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。
7 | 乡村建设行动 | 2026年武灵镇城内村千万工程人居环境整治项目 | 新建 | 城内村 | 2026年4月 | 2026年10月 | 武灵镇人民政府 | 城内村股份经济合作社 高秀山 | 1.粮食局南巷新建混凝土路面，长225米，宽1.2米，面积270平米，并同步新建污水管道； 2.后北城大巷新建沥青路面，长272米，宽3.8米，面积1033.6平米，并同步新建污水管道 3.生生南北巷与李志军西南北巷新建混凝土路面，长114米，宽1.5米,面积171平米，并同步新建污水管道； 4.二公司巷新建沥青路面，长96米，宽3.5米，面积336平米，并同步新建污水管道； 5.大场巷新建新建混凝土路面，长181米，宽2米，面积362平米，并同步新建污水管道； 6.新村南北东巷（王继胜）新建沥青路面，长218米，宽3米，面积654平米，并同步新建污水管道； 7.新村南北中巷（张权）新建沥青路面，长281米，宽4米，面积1124平米，并同步新建污水管道； 8.南花园新建混凝土路面，长177米，宽1米，面积177平米，并同步新建污水管道； 9.生生东西巷新建混凝土路面，长143米，宽1.1米，面积157.3平米，并同步新建污水管道； 10.新村东巷，长432米，宽3米，面积1296平米，并同步新建污水管道； 11.建混凝土巷道路长990米，宽3米，面积2970平米。 总计：新建混凝土路面5403.3平米，新建沥青路面3147.3平米，新建污水管道2139米。 | 192 | 通过工程建设，完善村庄基础设施，改善人居环境，提高农村人居环境舒适度，实现村庄干净整洁有序，提升村民幸福感。 | 通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。
8 | 乡村建设行动 | 武灵镇魁见村道路维修硬化及污水管道维修改造项目 | 新建 | 魁见村 | 2026年4月 | 2026年10月 | 武灵镇人民政府 | 魁见村股份经济合作社 刘波 | 1.三中南路1565平米（长313米、宽5米），铺设沥青路面，无下水；； 2.巷道423平米（长235米、宽1.8米），铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 3.巷道297平米（长165米、宽1.8米)，铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 4.巷道203.4平米（长113米、宽1.8米），铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 5.巷道752.4平米（长418米、宽1.8米)，铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 6.巷道752.4平米（长418米、宽1.8米)，铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 7.巷道522平米（长290米、宽1.8米），铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 8.巷道900平米（长300米、宽3米），铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 9.巷道575平米（长230米、宽2.5米），铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 10.巷道234平米（长130米、宽1.8米），铺设混凝土路面，并同步新建污水管道； 11.巷道180平米（长100米、宽1.8米），铺设混凝土路面， 12.村内新建混凝土路面停车场3500平米 总计：新建混凝土路面8339.2平米，新建沥青路面1565平米，新建污水管道2299米。 | 214 | 通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。 | 通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。
9 | 乡村建设行动 | 东河南镇北张庄村街道硬化及雨水管道铺设工程 | 新建 | 北张庄村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 东河南镇人民政府 | 北张庄村股份经济合作社 赵进贤 | 沥青混凝土硬化主街巷约6300平米及路肩等，C25水泥混凝土硬化巷道约15000平米，铺设DN400雨水管网1547米。 | 298 | 通过项目建设，完善村庄的基础设施，改善人居环境，便利村民出行。 | 优先吸纳本村劳动力参与工程建设，通过务工增收。
10 | 产业发展 | 下关乡铁角台村民宿提升工程项目 | 改建 | 铁角台村 | 2026年5月 | 2026年11月 | 下关乡人民政府 | 下关乡人民政府 周祥 | 室内外改造提升面积278平米，建设厨房餐厅面积88平米，配套相关生活设施设备。建设污水渗水井三个，自来水井一个，民宿大门两套，石头围墙75米及配套院内设施等。 | 200 | 通过项目实施，提升游客接待能力，促进文化交流，推动乡村文明建设，助力乡村振兴战略稳步实施，为构建和谐社会添砖加瓦。 | 项目施工期间以及正常运转期间，优先雇佣本村脱贫户和监测户务工，增加村民就业机会和收入。
11 | 产业发展 | 2026年灵丘青背山羊屠宰加工生产线建设项目 | 扩建 | 武灵镇南环路南侧 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 灵丘县畜 牧兽医服务中心 | 乡村振兴投资有限公司 武斌 | 建白脏、红脏、头蹄间440㎡；建物料间、发货间、工作间150㎡；建检验室20㎡，风机房10㎡；安装青背山羊屠宰加工生产线1条130m；安装上下水350m，及动力、照明、配电设施；硬化地面1500㎡等。 | 600 | 通过项目实施，建设灵丘青背山羊屠宰加工生产车间，安装青背山羊屠宰加工生产线，提高灵丘青背山羊的加工生产能力，延伸产业冷链条，提升价值链。 | 过项目实施，为当地创造更多就业机会，优先吸纳脱贫户、低收入群体就业，提高居民收入水平。项目收益由公司按照巩固衔接任务情况分配到村。
12 | 产业发展 | 唐河十里蔬菜长廊项目（东河南项目区） | 新建 | 东河南村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 灵丘县现代农业发展中心 | 乡村振兴投资有限公司 武斌 | 新建园区生产道路约16200平米，购置安装分布式蔬菜预冷设施10套，新建塑料连栋示范温室1280平米、新建覆被式日光温室4栋约10亩；集中水肥一体化系统3套，配套园区变压器1台、安装园区防护网3000米、其他农事附属设施等。 | 448 | 通过建设现代化设施农业生产基地，引领本地设施农业更新生产技术，拓宽销售渠道，带动农户增收。 | 1、通过集中流转农户土地建设温室大棚，农户可获得稳定的土地流转租金。2、“技术示范+产业带动”机制，提升农户科学种植水平，增加就业岗位，辐射带动周边群众增收。
13 | 乡村建设行动 | 2026年武灵镇东玄风村人居环境整治项目 | 新建 | 东玄风村 | 2026年4月 | 2026年10月 | 武灵镇人民政府 | 东玄风村股份经济合作社 马春 | 新建硬化道路村西主街4500平米，硬化村内主要巷道3500平米（长1000米，宽3.5米）。 | 80 | 通过项目建设，硬化村内道路，优化出行环境，建设美丽乡村，实现乡村振兴。 | 通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。
14 | 乡村建设行动 | 上寨镇农村环境提升项目 | 新建 | 上寨镇上寨村、下寨北村 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 上寨镇人民政府 | 上寨镇人民政府 宋平 | 水泥路硬化约4000平米，新建护村坝约200米，安装太阳能路灯约160盏等。 | 200 | 通过环境整治，完善基础设施，深化农文旅融合，改善居民生活条件，创造乡村优质空间，提升居民幸福感，采用以工代赈方式，带动脱贫人口就近务工增收。 | 吸纳本村劳动力参与工程建设，增加务工收入
15 | 项目管理费 | 2026年项目管理费 | 新建 | 灵丘县 | 2026年3月 | 2026年11月 | 灵丘县乡村振兴服务中心 | 灵丘县乡村振兴服务中心 李硕 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 106 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。