## 00
附件
灵丘县2017年户用分布式光伏发电项目收益使用计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 及责任人 | 建设内容及规模 | 资金投入（元） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工 时 间 | 计划完工 时 间
1 | 乡村建设 行动 | 武灵镇韩坪村新建洪水坝项目 | 新建 | 韩坪村 | 2026年4月 | 2026年10月 | 武灵镇人民政府 | 韩坪村股份经济合作社 刘明杰 | 韩坪村西边新建1200米排洪坝，南北走向。 1、采用砌石坐桨法，混凝土铺底，分层填筑，坝体总深度2.5米，回填1米，底宽1.2米，坝顶宽0.6米，排水道净宽2米，根据南北高差，合理设置坡度，底层铺设石块护底以防水流冲刷影响坝体使用年限； 2、建设过路涵洞一处，涵洞高2.5米，砌筑坝体、铺底。 | 1875017.67 | 通过项目建设，排除韩坪村多年来洪水进村对危害村民安全的隐患，项目实施后，可保护耕地300亩。 | 通过项目建设，可排除韩坪村多年来西梁洪水进村对群众生命财产安全的隐患。